## Feuil1
Sources
Tâche | Début | Durée j | Fin | Rôles | Membres
Base de données Utilisateurs | 2020-03-01 | 7 | 2020-03-08 | Chef de projet | Kévin
Page web connexion et inscription | 2020-03-15 | 7 | 2020-03-22 | Responsable communication | Siedou Moustapha
Formulaire informations personnelles utilisateur |  |  |  | Responsable back-end | Théo
Page web menu principale | 2020-03-01 | 21 | 2020-03-22 | Resposable front-end | Vincent
Récupérer les données de l'utilisateur back-end | 2020-03-08 | 16 | 2020-03-24 | Responsable design | Jean-Pierre
Authentification utilisateur |  |  |  |  | Vincent + Jean-Pierre
Base de données Association | 2020-03-05 | 7 | 2020-03-12 |  | Tout le monde
Formulaire informations association | 2020-03-12 | 7 | 2020-03-19
Récupérer les données des assos back-end | 2020-03-24 | 7 | 2020-03-31
Authentification association
Base de données des dons | 2020-03-23 | 7 | 2020-03-30
Fenêtre de payement/don | 2020-03-24 | 14 | 2020-04-07
Payement/faire un don back-end | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01
Pages web associations | 2020-04-07 | 30 | 2020-05-07
Pages Web utilisateurs | 2020-04-07 | 30 | 2020-05-07
Formulaire demande de certification asso | 2020-05-07 | 7 | 2020-05-14
vérification/certification association | 2020-05-01 | 17 | 2020-05-18
Page web explication certification | 2020-05-07 | 7 | 2020-05-14
Préparation de soutenance | 2020-04-10 | 37 | 2020-05-17
Rapport Final | 2020-03-23 | 55 | 2020-05-17
fin 18 mai
Formulas:
Fin = [Début]+[Durée j]